## Product Backlog
Product Backlog
ID | Requisito | História de Usuário (User Story) | Prioridade | Esforço (Story Point) | Critérios de Aceite | Sprint
US-01 | RF-01 | Como Gestor, quero visualizar o dashboard de produtividade para monitorar o ritmo da oficina em tempo real. | Alta | 5 | Dados em Tempo Real: O dashboard deve atualizar as métricas automaticamente ao consumir dados da infraestrutura em nuvem. | S4
US-02 | RF-01 | Como Gestor, quero visualizar métricas financeiras no dashboard para avaliar a saúde econômica da operação. | Média | 5 | Visualização Desktop: O layout deve estar otimizado para interface Desktop, conforme exigido pelo requisito não funcional de usabilidade. | S4
US-03 | RF-01 | Como Gestor, quero visualizar métricas da IA (RAG) para entender como o sistema tem auxiliado nos diagnósticos. | Média | 3 | Acesso Restrito: Apenas o perfil "Gestor" pode acessar este dashboard, garantindo a governança operacional. | S4
US-04 | RF-02 RNF-04 | Como Mecânico, quero visualizar a lista de Ordens de Serviço (O.S.) alocadas para saber quais reparos estão sob minha responsabilidade. | Alta | 3 | O sistema deve filtrar e exibir apenas O.S. ativas atribuídas ao mecânico logado; os dados devem ser consumidos da nuvem; interface otimizada para mobile. | S2
US-05 | RF-03 | Como Gestor, quero cadastrar novos colaboradores com níveis de acesso definidos. | Alta | 3 | Cadastro de novo usuário com definição de perfil (Gestor ou Mecânico). | S1
US-06 | RF-03 | Como Gestor, quero editar ou inativar contas de colaboradores para manter a equipe atualizada. | Média | 2 | Capacidade de atualizar dados do usuário e inativar perfis. | S1
US-07 | RF-04 | Como Gestor, quero criar e manter um catálogo de competências técnicas (tags) para categorizar a equipe. | Média | 3 | Permitir criar, editar e excluir tags de competências; os dados das competências devem ser persistidos na nuvem. | S1
US-08 | RF-05 | Como Gestor, quero cadastrar e gerenciar dados de clientes para manter um registro atualizado. | Alta | 3 | Permitir criar, editar e visualizar dados básicos do cliente; persistência em nuvem. | S1
US-09 | RF-05 | Como Gestor, quero vincular veículos aos clientes cadastrados para organizar o histórico de manutenção. | Alta | 5 | Associar um ou mais veículos a um cliente; permitir visualização do vínculo veículo-cliente no banco de dados. | S1
US-10 | RF-06 | Como Gestor, quero abrir uma nova O.S. vinculada a um cliente e veículo para iniciar o atendimento. | Alta | 5 | O sistema deve criar um registro de O.S. com status inicial; deve haver validação de vínculo com cliente/veículo. | S2
US-11 | RF-06 | Como Gestor, quero visualizar e editar O.S. existentes para atualizar informações durante o processo. | Média | 3 | Permitir pesquisa/filtro de O.S.; permitir alteração de campos específicos da O.S.; salvar alterações na nuvem. | S2
US-12 | RF-06 | Como Gestor, quero cancelar uma O.S. para descartar atendimentos não realizados. | Baixa | 2 | A O.S. deve mudar de status para "Cancelada" e não deve ser excluída permanentemente (manter histórico); o sistema deve impedir o cancelamento de O.S. já concluídas. | S2
US-13 | RF-07 | Como Gestor, quero atribuir um mecânico responsável a uma O.S. para formalizar a execução do serviço. | Alta | 3 | O sistema deve listar apenas mecânicos disponíveis; deve permitir a atualização do responsável na O.S. na nuvem; a O.S. deve refletir o status de "Em Execução" após a alocação. | S2
US-14 | RF-08 RNF-08 | Como Mecânico, quero consultar a IA via chat para obter suporte técnico em diagnósticos complexos. | Alta | 8 | A resposta deve basear-se no histórico validado pela oficina; latência de resposta deve ser inferior a 10 segundos. | S3
US-15 | RF-08 | Como Gestor, quero consultar a IA para obter sugestões sobre decisões estratégicas e alocação de colaboradores. | Média | 5 | A IA deve cruzar dados de produtividade e competências para sugerir alocações; acesso restrito ao perfil de Gestor. | S3
US-16 | RF-09 | Como Mecânico, quero registrar o relatório técnico da O.S. com detalhes da manutenção e peças aplicadas. | Alta | 5 | O sistema deve permitir o preenchimento de formulários (com suporte a voz); alterar o status da O.S. para "concluída". | S2
US-17 | RF-09 | Como Mecânico, quero submeter o relatório técnico após finalizar a O.S. para que ele entre no fluxo de revisão. | Média | 3 | O formulário deve suportar voz e texto; ao submeter, a O.S. muda para "Concluída"; o relatório é automaticamente encaminhado à fila de curadoria do Gestor. | S3
US-18 | RF-10 | Como Gestor, quero revisar e editar os relatórios técnicos das O.S. concluídas. | Alta | 5 | O gestor deve ser capaz de visualizar o relatório completo e corrigir informações técnicas se necessário. | S3
US-19 | RF-10 | Como Gestor, quero aprovar os relatórios técnicos para integrá-los à base de conhecimento da IA. | Alta | 3 | O sistema deve marcar o relatório como "Validado" e processá-lo para que a IA (RAG) passe a utilizá-lo. | S3
US-20 | RF-11 | Como Gestor, quero exportar relatórios de clientes e serviços concluídos para alimentar o sistema de Pós-Venda. | Média | 3 | O sistema deve gerar arquivos formatados (ex: planilhas) com os dados necessários para o parceiro externo. | S4
US-21 | RF-11 | Como Gestor, quero importar índices de satisfação dos clientes para atualizar os registros no sistema da oficina. | Média | 5 | O sistema deve ler o arquivo de retorno, validar os dados e atualizar as métricas de satisfação vinculadas aos respectivos clientes. | S4
US-22 | RNF-01 RNF-02 | Como Usuário, quero me autenticar no sistema para acessar minhas funções autorizadas. | Alta | 3 | Login seguro com recuperação de senha; restrição de acesso por perfil (Mecânico vs Gestor). | S1
US-23 | RNF-03 | Como Gestor, quero que dados sensíveis dos clientes sejam protegidos conforme LGPD. | Alta | 2 | Anonimização/proteção de dados sensíveis (telefone/endereço) em todas as integrações. | S1
US-24 | RNF-07 | Como Mecânico, quero que o app funcione offline para registrar serviços em locais sem sinal. | Média | 5 | Modo offline ativo; sincronização automática ao detectar conexão de rede. | S4

## Sprint1
Sprint 1 - Autenticação, Gestão de Colaboradores e Clientes (Base Essencial)
ID | Requisito | História de Usuário (User Story) | Prioridade | Esforço (Story Point) | Critérios de Aceite | Sprint
US-22 | RNF-01 RNF-02 | Como Usuário, quero me autenticar no sistema para acessar minhas funções autorizadas. | Alta | 3 | Login seguro com recuperação de senha; restrição de acesso por perfil (Mecânico vs Gestor). | S1
US-23 | RNF-03 | Como Gestor, quero que dados sensíveis dos clientes sejam protegidos conforme LGPD. | Alta | 2 | Anonimização/proteção de dados sensíveis (telefone/endereço) em todas as integrações. | S1
US-05 | RF-03 | Como Gestor, quero cadastrar novos colaboradores com níveis de acesso definidos. | Alta | 3 | Cadastro de novo usuário com definição de perfil (Gestor ou Mecânico). | S1
US-08 | RF-05 | Como Gestor, quero cadastrar e gerenciar dados de clientes para manter um registro atualizado. | Alta | 3 | Permitir criar, editar e visualizar dados básicos do cliente; persistência em nuvem. | S1
US-09 | RF-05 | Como Gestor, quero vincular veículos aos clientes cadastrados para organizar o histórico de manutenção. | Alta | 5 | Associar um ou mais veículos a um cliente; permitir visualização do vínculo veículo-cliente no banco de dados. | S1
US-07 | RF-04 | Como Gestor, quero criar e manter um catálogo de competências técnicas (tags) para categorizar a equipe. | Média | 3 | Permitir criar, editar e excluir tags de competências; os dados das competências devem ser persistidos na nuvem. | S1
US-06 | RF-03 | Como Gestor, quero editar ou inativar contas de colaboradores para manter a equipe atualizada. | Média | 2 | Capacidade de atualizar dados do usuário e inativar perfis. | S1
Total |  |  |  | 21

## Sprint2
Sprint 2 - Gestão de Ordens de Serviço (O.S.) e Visualização para Mecânicos
ID | Requisito | História de Usuário (User Story) | Prioridade | Esforço (Story Point) | Critérios de Aceite | Sprint
US-10 | RF-06 | Como Gestor, quero abrir uma nova O.S. vinculada a um cliente e veículo para iniciar o atendimento. | Alta | 5 | O sistema deve criar um registro de O.S. com status inicial; deve haver validação de vínculo com cliente/veículo. | S2
US-13 | RF-07 | Como Gestor, quero atribuir um mecânico responsável a uma O.S. para formalizar a execução do serviço. | Alta | 3 | O sistema deve listar apenas mecânicos disponíveis; deve permitir a atualização do responsável na O.S. na nuvem; a O.S. deve refletir o status de "Em Execução" após a alocação. | S2
US-04 | RF-02 RNF-04 | Como Mecânico, quero visualizar a lista de Ordens de Serviço (O.S.) alocadas para saber quais reparos estão sob minha responsabilidade. | Alta | 3 | O sistema deve filtrar e exibir apenas O.S. ativas atribuídas ao mecânico logado; os dados devem ser consumidos da nuvem; interface otimizada para mobile. | S2
US-11 | RF-06 | Como Gestor, quero visualizar e editar O.S. existentes para atualizar informações durante o processo. | Média | 3 | Permitir pesquisa/filtro de O.S.; permitir alteração de campos específicos da O.S.; salvar alterações na nuvem. | S2
US-16 | RF-09 | Como Mecânico, quero registrar o relatório técnico da O.S. com detalhes da manutenção e peças aplicadas. | Alta | 5 | O sistema deve permitir o preenchimento de formulários (com suporte a voz); alterar o status da O.S. para "concluída". | S2
US-12 | RF-06 | Como Gestor, quero cancelar uma O.S. para descartar atendimentos não realizados. | Baixa | 2 | A O.S. deve mudar de status para "Cancelada" e não deve ser excluída permanentemente (manter histórico); o sistema deve impedir o cancelamento de O.S. já concluídas. | S2
Total |  |  |  | 21

## Sprint3
Sprint 3 - Integração com IA e Relatórios Técnicos (Mecânico e Gestor)
ID | Requisito | História de Usuário (User Story) | Prioridade | Esforço (Story Point) | Critérios de Aceite | Sprint
US-14 | RF-08 RNF-08 | Como Mecânico, quero consultar a IA via chat para obter suporte técnico em diagnósticos complexos. | Alta | 8 | A resposta deve basear-se no histórico validado pela oficina; latência de resposta deve ser inferior a 10 segundos. | S3
US-17 | RF-09 | Como Mecânico, quero submeter o relatório técnico após finalizar a O.S. para que ele entre no fluxo de revisão. | Média | 3 | O formulário deve suportar voz e texto; ao submeter, a O.S. muda para "Concluída"; o relatório é automaticamente encaminhado à fila de curadoria do Gestor. | S3
US-18 | RF-10 | Como Gestor, quero revisar e editar os relatórios técnicos das O.S. concluídas. | Alta | 5 | O gestor deve ser capaz de visualizar o relatório completo e corrigir informações técnicas se necessário. | S3
US-19 | RF-10 | Como Gestor, quero aprovar os relatórios técnicos para integrá-los à base de conhecimento da IA. | Alta | 3 | O sistema deve marcar o relatório como "Validado" e processá-lo para que a IA (RAG) passe a utilizá-lo. | S3
US-15 | RF-08 | Como Gestor, quero consultar a IA para obter sugestões sobre decisões estratégicas e alocação de colaboradores. | Média | 5 | A IA deve cruzar dados de produtividade e competências para sugerir alocações; acesso restrito ao perfil de Gestor. | S3
Total |  |  |  | 24

## Sprint4
Sprint 4 - Dashboards, Integrações Externas e Melhorias de Usabilidade
ID | Requisito | História de Usuário (User Story) | Prioridade | Esforço (Story Point) | Critérios de Aceite | Sprint
US-01 | RF-01 | Como Gestor, quero visualizar o dashboard de produtividade para monitorar o ritmo da oficina em tempo real. | Alta | 5 | Dados em Tempo Real: O dashboard deve atualizar as métricas automaticamente ao consumir dados da infraestrutura em nuvem. | S4
US-02 | RF-01 | Como Gestor, quero visualizar métricas financeiras no dashboard para avaliar a saúde econômica da operação. | Média | 5 | Visualização Desktop: O layout deve estar otimizado para interface Desktop, conforme exigido pelo requisito não funcional de usabilidade. | S4
US-03 | RF-01 | Como Gestor, quero visualizar métricas da IA (RAG) para entender como o sistema tem auxiliado nos diagnósticos. | Média | 3 | Acesso Restrito: Apenas o perfil "Gestor" pode acessar este dashboard, garantindo a governança operacional. | S4
US-20 | RF-11 | Como Gestor, quero exportar relatórios de clientes e serviços concluídos para alimentar o sistema de Pós-Venda. | Média | 3 | O sistema deve gerar arquivos formatados (ex: planilhas) com os dados necessários para o parceiro externo. | S4
US-21 | RF-11 | Como Gestor, quero importar índices de satisfação dos clientes para atualizar os registros no sistema da oficina. | Média | 5 | O sistema deve ler o arquivo de retorno, validar os dados e atualizar as métricas de satisfação vinculadas aos respectivos clientes. | S4
US-24 | RNF-07 | Como Mecânico, quero que o app funcione offline para registrar serviços em locais sem sinal. | Média | 5 | Modo offline ativo; sincronização automática ao detectar conexão de rede. | S4
Total |  |  |  | 26